План проведения областной акции

«Семья для каждого ребенка»

11.09.2023 по 15.10.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Мероприятие | Ответственные | |
| 1. | 11.09.2023-  15.10.2023 | Трансляция положительного опыта воспитания детей в приемных семьях, детских домах семейного типа (далее – ДДСТ) в средствах массовой информации: интервью с приемными родителями, родителями-воспитателями, специалистами органов управления образованием, социально-педагогических центров в районных газетах, на региональном телевидении | Управления (отделы) образования (спорта и туризма) районных исполнительных комитетов, администраций районов г. Гродно (далее – управления (отделы) образования) | |
| 2. | 11.09.2023-  15.10.2023 | Подготовка и направление статей в газету «Домой» о положительном опыте работы приемных родителей, родителей-воспитателей | Управления (отделы) образования | |
| 3. | 11.09.2023-  15.10.2023 | Выступления специалистов управлений (отделов) образования, районных социально-педагогических центров, приемных родителей, родителей-воспитателей перед трудовыми коллективами организаций с целью популяризации профессий «приемный родитель», родитель-воспитатель». Распространение буклетов, трансляция видеороликов, презентаций | Управления (отделы) образования | |
| 4. | 11.09.2023-  22.09.2023 | Онлайн-марафон «Семья – это…». Подготовка коротких видеороликов с рассуждениями замещающих родителей и их воспитанников о значении для них замещающей семьи | Управления (отделы) образования | |
| 5. | 25.09.2023-  15.10.2023 | Размещение видеороликов «Семья – это…» на официальных сайтах, страницах в социальных сетях управлений (отделов) образования, учреждений образования | | Управления (отделы) образования, государственное учреждение образования (далее – ГУО) «Гродненский областной социально-педагогический центр» | |
| 6. | 18.09.2023-  29.09.2023- | Проведение районного этапа конкурса рисунков воспитанников приемных семей, ДДСТ на тему «Я и моя мечта» | | Управления (отделы) образования | |
| 7. | 02.10.2023-  06.10.2023 | Областной этап конкурса рисунков воспитанников приемных семей, ДДСТ на тему «Я и моя мечта» | | Главное управление образования Гродненского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), ГУО «Гродненский областной социально-педагогический центр», учреждение образования «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи», Гродненское областное отделение Республиканского общественного отделения «Белорусский детский фонд» | |
| 8. | 09.10.2023-  15.10.2023 | Выставка рисунков воспитанников приемных семей, ДДСТ на тему «Я и моя мечта» в торговых центрах г. Гродно. Распространение буклетов «Семья для каждого ребенка», трансляция видеороликов «Семья – это…» | | Главное управление образования Гродненского облисполкома, ГУО «Гродненский областной социально-педагогический центр», учреждение образования «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» | |
| 9. | 25.09.2023-  29.09.2023 | Подготовка информационной публикации в газету «Гродненская правда» по вопросам устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи Гродненской области | | Главное управление образования Гродненского облисполкома, ГУО «Гродненский областной социально-педагогический центр» | |
| 10. | 02.10.2023-  13.10.2023 | Организация участия приемных родителей, родителей-воспитателей в телепередаче «Окна города» Телерадиокомпании «Гродно» | | Главное управление образования Гродненского облисполкома, ГУО «Гродненский областной социально-педагогический центр» | |
| 11. | 11.09.2023-  22.09.2023 | Подготовка буклета «Семья для каждого ребенка» о формах устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», и направление в управления (отделы) образования | | ГУО «Гродненский областной институт развития образования» | |
| 12. | 25.09.2023-  15.10.2023 | Распространение буклета «Семья для каждого ребенка» о формах устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», в организациях г. Гродно и Гродненской области | | Управления (отделы) образования | |